## Resumen
Titulo del proyecto: |  | Port Aventura App
Miembros del equipo
Nombre | Rol | Responsabilidad
Yasin | PO | Identifica claramente los elementos del PB y escribe las HU y definir el producto que se va a llevar a cabo.
Luis | Scrum Manager | Responsable del funcionamiento del proceso Scrum y de la efectividad del equipo.
Xabier | Scrum Team | Desarrollo del proyecto y seguir las indicaciones de las HU, del scrum manager y PO.
Javier | Scrum Team | Desarrollo del proyecto y seguir las indicaciones de las HU, del scrum manager y PO.
Sprints
Sprint | Fecha Prevista | Fecha Real | Velocidad | Meta | Conclusiones
Sprint 1 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 27h | Realizar una vista con varias atracciones y que los datos sean sacados de una API. | Se han producido algunas inconsistencias en el desarrollo de la gestión del proyecto, aunque se ha logrado el correcto funcionamiento de la aplicación, se debe mejorar la organización.
Sprint 2 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 45h | Añadir a la app una parte de loging, un apartado de restaurantes y otro de espectaculos. | Se consiguió el objetivo propuesto con mejoras respecto al sprint 1 y el cliente ha quedado satisfecho con el funcionamiento de la aplicación.
Descripción del contexto
Somos una startup de desarrollo de software creada por cuatro exalumnos de la Universidad Pública de Navarra. Para la empresa Comcast, quien debido a la compra del resort
Portaventura World, nos ha pedido el desarrollo de la aplicación UniversalMediterraneaApp. Es una aplicación móvil, que se basa en otorgar la información necesaria para sus clientes
durante la visita de sus parques: tiempos de espera de las atracciones, horarios de restaurantes y espectáculos. Los usuarios finales son todos los clientes que entren dentro del parque
y los administradores que modificaran el contenido de la aplicación. A diferencia de otras aplicaciones, nuestra aplicación se centrará principalmente en otorgar los tiempos de espera
de las atracciones de manera fácil y rápida. Además, los usuarios podrán consultar atracciones, restaurantes y los administradores podrán añadir, modificar y eliminar, atracciones,
restaurantes y espectáculos. Por lo tanto, los usuarios normales y administradores deberán poder logearse de forma segura.

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Estado | Notas
ID0000 | Como equipo de desarrollo software queremos desarrollar una infraestructura de trabajo para plantear el proyecto. | 100 | 1 | 2 | 2 | FINALIZADO
ID0001 | Como gestor quiero poder visualizar las atracciones de port aventura para mostrarselas al visitante. | 80 | 1 | 6 | 3 | FINALIZADO | La lista cumple su funcionamiento mostrando las atracciones correspondientes. El diseño es el adecuado.
ID0002 | Como visitante quiero poder ver los tiempos de espera de las atracciones para que el visitante sepa el tiempo de espera de cada atracción | 70 | 1 | 5 | 8 | FINALIZADO | Los tiempos de espera se muestran de manera correcta y se actualizan en tiempo real. Se debería revisar el mostrarlos en formato "horas:minutos" pasada la hora, ya que acatualmente se usa únicamente el formato "minutos".
ID0003 | Como gestor quiero que la información de la api quede guardada en una base de datos para poder mostrarla en la aplicación sin conexión. | 60 | 1 | 7 | 5 | FINALIZADO | La información queda guardada correctamente. Se tendría que utilizar dicha información en primera instancia, antes que la información que proviene de la API. De esta forma, evitar posibles errores de fuentes externas.
ID0004 | Como gestor quiero que la aplicación no dependa tanto de fuentes externas y se utilizen los recursos de la base de datos para que se muestren los datos aun estando cerrado el parque. | 100 | 2 | 3 | 3,5 | FINALIZADO | La aplicación se ha desacoplado completamente de la api y actualmente toma los datos desde la base de datos de manera satisfactoria.
ID0005 | Como visitante quiero poder visualizar los restaurantes para saber los horarios. | 70 | 2 | 5 | 3 | FINALIZADO | El diseño es correcto porque se pueden visualizar los restaurantes y sus horarios de manera clara, aunque visualmente es muy mejorable, ya que la interfaz no cumple los estandares que habíamos marcado.
ID0006 | Como admin quiero modificar los restaurantes para cambiar los datos si hay algún cambio en los restaurantes del parque. | 60 | 2 | 10 | 10 | FINALIZADO | La interfaz gráfica ha quedado de manera correcta y siguiendo los estandares marcados. El formato en el que se muestran los datos de los horarios es altamente mejorable, porque no cumple un formato de "hora" y lleva a error. Además al no cumplir con dicho formato no se pueden modificar los minutos, por tanto, obliga a que todos los espectáculos empiezan a horas en punto.
ID0007 | Como visitante quiero poder visualizar los espectácultos con sus horarios para ir a las horas correctas. | 50 | 2 | 6 | 6 | FINALIZADO | La GUI es mejorable y no cumple con los estandares marcados, los datos no se visualizan de manera clara, la descripción debería estar debajo del nombre y una imagen ayudaría a identificar el espectaculo de manera más clara, además los espectaculos deberían estar ordenados de manera cronlógica.
ID0008 | Como admin quiero modificar los espectáculos para poder cambiar los datos de los espectaculos que cambie. | 40 | 2 | 9 | 9 | FINALIZADO | La interfaz es correcta y cumple con los estándares marcados. Los formatos utilizados de horario y duración son correctos y llevan un control de errores destacable.
ID0009 | Como dueño quiero que los usuarios puedan logearse para que inicien sesion como usuario normal o adminsitrador. | 30 | 2 | 9 | 9 | FINALIZADO | El apartado de iniciar sesión ha quedado de una manera sencilla pero clara. Sería interesante añadir un apartado para recuperar la contraseña. Por otro lado, no existe un apartado de registrarse, por lo tanto, es necesario que este apartado se incluya en un futuro.
ID00010 | Como admin quiero mejorar la vista del tiempo de espera para mejor la comprension del visitante. | 20 | 2 | 0.5 | 1 | FINALIZADO | El formato ha sido modificado de "minutos" a "horas:minutos" y permite una mejor comprensión del horario a simple vista. Con lo cual, se ha mejorado la visualización del tiempo de espera de manera satisfactoria.
ID00011 | Como dueño de la aplicación quiero que los tiempos de espera se cambien en tiempo real para no tener que modificarlos de manera manual. | 10 | 2 | 4 | 4 | FINALIZADO | La aplicación se usa de una manera mucho más optima, ya que la información de los tiempos de espera se toman desde una api permitiendo tenerlos siempre actualizados y permitiendo no modificarlos de manera manual.
ID00012 | Como visitante quiero tener una vista mejorada de los restaurantes y los espectaculos con sus correspondientes horario para una mejor comprensión.
ID00013 | Como visitante quiero un formato mejorado del horario de los restaurantes para poder tener un formato de "horas:minutos" y asi poder modificarlo de manera precisa.
ID00014 | Como usuario quiero en el apartado de iniciar sesión la opción de recuperar la contraseña para poder hacer uso de ella cuando olvide de la contraseña.
ID00015 | Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación para poder añadir nuevos usuarios de forma sencilla
ID00016 | Como admin quiero añadir una vista para realizar operaciones CRUD sobre las atracciones
Sprint1
Sprint2
Las historias de usuario han salido tras la realización del Sprint 1 para la mejora, que se realizaran en el Sprint2.
Las historias de usuario han salido tras la realización del Sprint2
Historias de usuario futuras

## Pila-Sprint1
ID | Nombre | Estimado | Notas
25
ID0000 | Como equipo de desarrollo software queremos desarrollar una infraestructura de trabajo para plantear el proyecto. | 2
ID0000_T1 | Diseñar el boceto de la aplicación en papel. | 0.5
ID0000_T2 | Elegir lenguaje de programación y base de datos. | 0.5
ID0000_T3 | Informarse del sistema de gestion de versiones (gitlab) y de la api. | 1
ID0001 | Como gestor quiero poder visualizar las atracciones de port aventura para mostrarselas al visitante. | 6
ID0001_T1 | Implementar la estructura genérica de una lista en la aplicación. | 5
ID0001_T2 | Comprobar el funcionamiento de la lista mediante la inserción de datos por el desarrollador y testear los datos insertados. | 1
ID0002 | Como visitante quiero poder ver los tiempos de espera de las atracciones para que el visitante sepa el tiempo de espera de cada atracción | 10
ID002_T1 | Estudiar funcionamiento de la API queue times. | 2
ID002_T2 | Implementar la clase atracción con los métodos y atributos correspondientes. | 1
ID002_T3 | Almacenar los datos de la api en una lista de objetos del tipo atracción y testear su funcionamiento. | 2
ID002_T4 | Intercambiar información añadida de manera manual en el anterior punto por la nueva adquirida a través de la API. | 5
ID0003 | Como gestor quiero que la información de la api quede guardada en una base de datos para poder mostrarla en la aplicación sin conexión. | 7
ID003_T1 | Descargar imágenes por cada atracción que nos devuelve la API con los nombres modificados en formato id y resolución ajustada a la aplicación. | 1
ID003_T2 | Informarse y crear la base de datos sqlite | 2
ID003_T3 | Crear la tabla de atracciones y poblarla con los datos almacenados en la api. | 1
ID003_T4 | Comprobar el funcionamiento de la lista mediante la inserción de datos desde la base de datos por el desarrollador y testear los datos insertados. | 3

## Diario-Restante
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
|  |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18
Tareas pendientes |  |  | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2023-10-02: ESFUERZO
ID0000_T1 | Diseñar el boceto de la aplicación en papel. | Xabi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0000_T2 | Elegir lenguaje de programación y base de datos. | Xabi, Javi, Yasin, Luis | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0000_T3 | Informarse del sistema de gestion de versiones (gitlab) y de la api. | Xabi, Javi, Yasin, Luis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T1 | Implementar la estructura genérica de una lista en la aplicación. | Yasin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
ID0001_T2 | Comprobar el funcionamiento de la lista mediante la inserción de datos por el desarrollador y testear los datos insertados. | Luis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
ID0002_T1 | Estudiar funcionamiento de la API queue times. | Javi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0002_T2 | Implementar la clase atracción con los métodos y atributos correspondientes. | Yasin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ID0002_T3 | Almacenar los datos de la api en una lista de objetos del tipo atracción y testear su funcionamiento. | Yasin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
ID0002_T4 | Intercambiar información añadida de manera manual en el anterior punto por la nueva adquirida a través de la API. | Xabi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0
ID0003_T1 | Descargar imágenes por cada atracción que nos devuelve la API con los nombres modificados en formato id y resolución ajustada a la aplicación. | Luis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ID0003_T2 | Informarse y crear la base de datos sqlite | Xabi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
ID0003_T3 | Crear la tabla de atracciones y poblarla con los datos almacenados en la api. | Xabi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ID0003_T4 | Comprobar el funcionamiento de la lista mediante la inserción de datos desde la base de datos por el desarrollador y testear los datos insertados. | Luis, Yasin, Javi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0

## Diario-Realizado
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
|  |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 27
Realizado |  |  | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2023-10-02: ESFUERZO
ID0000_T1 | Diseñar el boceto de la aplicación en papel. | Xabi | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0000_T2 | Elegir lenguaje de programación y base de datos. | Xabi, Javi, Yasin, Luis | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0000_T3 | Informarse del sistema de gestion de versiones (gitlab) y de la api. | Xabi, Javi, Yasin, Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T1 | Implementar la estructura genérica de una lista en la aplicación. | Yasin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ID0001_T2 | Comprobar el funcionamiento de la lista mediante la inserción de datos por el desarrollador y testear los datos insertados. | Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ID002_T1 | Estudiar funcionamiento de la API queue times. | Javi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T2 | Implementar la clase atracción con los métodos y atributos correspondientes. | Yasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ID002_T3 | Almacenar los datos de la api en una lista de objetos del tipo atracción y testear su funcionamiento. | Yasin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ID002_T4 | Intercambiar información añadida de manera manual en el anterior punto por la nueva adquirida a través de la API. | Xabi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
ID003_T1 | Descargar imágenes por cada atracción que nos devuelve la API con los nombres modificados en formato id y resolución ajustada a la aplicación. | Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ID003_T2 | Informarse y crear la base de datos sqlite | Xabi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ID003_T3 | Crear la tabla de atracciones y poblarla con los datos almacenados en la api. | Xabi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ID003_T4 | Comprobar el funcionamiento de la lista mediante la inserción de datos desde la base de datos por el desarrollador y testear los datos insertados. | Luis, Yasin, Javi | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## Burns
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 25 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18
Tiempo a Dedicar Diario |  | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4706
Tiempo Restante |  | 25 | 22.0588 | 20.5882 | 19.1176 | 17.6471 | 16.1765 | 14.7059 | 13.2353 | 11.7647 | 10.2941 | 8.8235 | 7.3529 | 5.8824 | 4.4118 | 2.9412 | 1.4706 | 0

## Retrospectiva Sprint 1
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA
Nos hemos organizado como equipo y repartido las tareas. | Trabajar con tiempo | Realizar mas reuniones entre los miembros del equipo.
| Organizar mejor las historias de usuario | Añadir mas historias de usuario descriptivas de las cosas que hemos ido decidiendo.

## Pila-Sprint2
ID | Nombre | Estimado | Notas
46.5
ID0004 | Como gestor quiero que la aplicación no dependa tanto de fuentes externas y se utilizen los recursos de la base de datos para que se muestren los datos aun estando cerrado el parque. | 3
ID0004_T1 | Modificar método que toma los datos de la api y separarla en dos métodos. (Tomar datos y poblar lista) | 2 | Tener en cuenta que llevó media hora más de lo esperado.
ID0004_T2 | Modificar la inserccion de datos de la lista para que tome los datos desde la base de datos. | 1
ID0005 | Como visitante quiero poder visualizar los restaurantes para saber los horarios. | 5
ID0005_T1 | Construir una clase restaurante, una tabla en la base de datos y poblarla. | 3
ID0005_T2 | Generar una lista de restaurantes y su visualización en una vista | 2 | Tener en cuenta que habrá que añadir un boton en la vista principal para visualizar los restaurantes con sus horarios.
ID0006 | Como admin quiero modificar los restaurantes para cambiar los datos si hay algún cambio en los restaurantes del parque. | 10
ID0006_T1 | Añadir los metodos a la clase restaurante para realizar un CRUD. | 3
ID0006_T2 | Crear una vista con los campos de restaurante para realizar un CRUD. | 5 | Manejar el tratamiento de actualización de listas y de vistas. Así como el correcto cierre de las actividades.
ID0006_T3 | Comprobar funcionamiento del CRUD_restaurante mediente pruebas de testeo. | 2 | Tener en cuenta que habrá que añadir un boton de modificar restaurante por cada restaurante.
ID0007 | Como visitante quiero poder visualizar los espectácultos con sus horarios para ir a las horas correctas. | 6
ID0007_T1 | Construir una clase espectáculo, una tabla en la base de datos y poblarla. | 2
ID0007_T2 | Generar una lista de espectáculos y su visualización en una vista. | 3
ID0007_T3 | Añadir una forma de navegación entre las difernetes vistas. | 0.5
ID0007_T4 | Comprobar funcionamiento de la visualización de las 3 vistas. | 0.5
ID0008 | Como admin quiero modificar los espectáculos para poder cambiar los datos de los espectaculos que cambie. | 9
ID0008_T1 | Añadir los metodos a la clase especáculo para realizar un CRUD. | 3
ID0008_T2 | Crear una vista con los campos de espectáculo para realizar un CRUD. | 5 | Manejar el tratamiento de actualización de listas y de vistas. Así como el correcto cierre de las actividades.
ID0008_T3 | Comprobar funcionamiento del CRUD_espectáculo mediente pruebas de testeo. | 1 | Tener en cuenta que habrá que añadir un boton de modificar espectáculo por cada restaurante.
ID0009 | Como dueño quiero que los usuarios puedan logearse para que inicien sesion como usuario normal o adminsitrador. | 9
ID0009_T1 | Construir una clase usuario, una tabla en la base de datos y poblarla. | 2
ID0009_T2 | Crear un menu de inicio de sesión y realizar las comprobaciones pertinentes para inicar sesión. | 2
ID009_T3 | Actualizar aplicacion denegando el uso de los CRUD a los usuarios no logeados como administradores | 5
ID00010 | Como admin quiero mejorar la vista del tiempo de espera para mejor la comprension del visitante. | 0.5
ID0010_T1 | Mejorar la vista del tiempo de espera para mejor comprension para el visitante | 0.5 | Mostrar en el siguiente formaro: 2 digitos para horas y 2 digitos para minutos, separados por :, por ejemplo: 01:05
ID00011 | Como dueño de la aplicación quiero que los tiempos de espera se cambien en tiempo real para no tener que modificarlos de manera manual. | 4
ID0011_T1 | Crear un controlador para la clase atracciones que mejore la comprensión del código. | 2
ID0011_T2 | Implementar una función que actualice en tiempo real el tiempo de espera de las atracciones con los datos de la api. | 2

## Diario-Restante 2
|  |  |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
|  |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30
Tareas pendientes |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 44.5 | 40 | 39 | 38.5 | 38 | 37 | 35 | 35 | 33.5 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 26.5 | 21.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2023-10-25: ESFUERZO
ID0004_T1 | Modificar método que toma los datos de la api y separarla en dos métodos. (Tomar datos y poblar lista) | Luis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0004_T2 | Modificar la inserccion de datos de la lista, para que tome los datos desde la base de datos. | Luis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T1 | Construir una clase restaurante, una tabla en la base de datos y poblarla. | Yasin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T2 | Generar una lista de restaurantes y su visualización en una vista | Yasin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T1 | Añadir los metodos a la clase restaurante para realizar un CRUD. | Xabi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T2 | Crear una vista con los campos de restaurante para realizar un CRUD. | Xabi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T3 | Comprobar funcionamiento del CRUD_restaurante mediente pruebas de testeo. | Xabi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T1 | Construir una clase espectáculo, una tabla en la base de datos y poblarla. | Yasin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T2 | Generar una lista de espectáculos y su visualización en una vista. | Yasin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T3 | Añadir una forma de navegación entre las difernetes vistas. | Yasin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T4 | Comprobar funcionamiento de la visualización de las 3 vistas. | Yasin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0008_T1 | Añadir los metodos a la clase especáculo para realizar un CRUD. | Javier | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0008_T2 | Crear una vista con los campos de espectáculo para realizar un CRUD. | Javier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0008_T3 | Comprobar funcionamiento del CRUD_espectáculo mediente pruebas de testeo. | Javier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0009_T1 | Construir una clase usuario, una tabla en la base de datos y poblarla. | Luis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0009_T2 | Crear un menu de inicio de sesión y realizar las comprobaciones pertinentes para inicar sesión. | Luis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0009_T3 | Actualizar aplicacion denegando el uso de los CRUD a los usuarios no logeados como administradores | Luis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID00010_T1 | Mejorar la vista del tiempo de espera para mejor comprension para el visitante | Javier | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
ID00011_T1 | Crear un controlador para la clase atracciones que mejore la comprensión del código. | Javier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
ID00011_T2 | Implementar una función que actualice en tiempo real el tiempo de espera de las atracciones con los datos de la api. | Javier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0

## Diario-Realizado 2
|  |  |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
|  |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 19.5 | 24.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 32.5 | 32.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42 | 46 | 46
Realizado |  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2023-10-25: ESFUERZO
ID004_T1 | Modificar método que toma los datos de la api y separarla en dos métodos. (Tomar datos y poblar lista) | Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID004_T2 | Modificar la inserccion de datos de la lista, para que tome los datos desde la base de datos. | Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T1 | Construir una clase restaurante, una tabla en la base de datos y poblarla. | Yasin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T2 | Generar una lista de restaurantes y su visualización en una vista | Yasin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T1 | Añadir los metodos a la clase restaurante para realizar un CRUD. | Xabi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T2 | Crear una vista con los campos de restaurante para realizar un CRUD. | Xabi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T3 | Comprobar funcionamiento del CRUD_restaurante mediente pruebas de testeo. | Xabi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T1 | Construir una clase espectáculo, una tabla en la base de datos y poblarla. | Yasin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T2 | Generar una lista de espectáculos y su visualización en una vista. | Yasin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T3 | Añadir una forma de navegación entre las difernetes vistas. | Yasin | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T4 | Comprobar funcionamiento de la visualización de las 3 vistas. | Yasin | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0008_T1 | Añadir los metodos a la clase especáculo para realizar un CRUD. | Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0008_T2 | Crear una vista con los campos de espectáculo para realizar un CRUD. | Javier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0008_T3 | Comprobar funcionamiento del CRUD_espectáculo mediente pruebas de testeo. | Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0009_T1 | Construir una clase usuario, una tabla en la base de datos y poblarla. | Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0009_T2 | Crear un menu de inicio de sesión y realizar las comprobaciones pertinentes para inicar sesión. | Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0009_T3 | Actualizar aplicacion denegando el uso de los CRUD a los usuarios no logeados como administradores | Luis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0010_T1 | Mejorar la vista del tiempo de espera para mejor comprension para el visitante | Javier | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
ID00011_T1 | Crear un controlador para la clase atracciones que mejore la comprensión del código. | Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ID00011_T2 | Implementar una función que actualice en tiempo real el tiempo de espera de las atracciones con los datos de la api. | Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## Burns 2
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 46.5 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30
Tiempo a Dedicar Diario |  | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568
Tiempo Restante |  | 46.5 | 45.2432 | 43.9865 | 42.7297 | 41.473 | 40.2162 | 38.9595 | 37.7027 | 36.4459 | 35.1892 | 33.9324 | 32.6757 | 31.4189 | 30.1622 | 28.9054 | 27.6486 | 26.3919 | 25.1351 | 23.8784 | 22.6216 | 21.3649 | 20.1081 | 18.8514 | 17.5946 | 16.3378 | 15.0811 | 13.8243 | 12.5676 | 11.3108 | 10.0541 | 8.7973 | 7.5405 | 6.2838 | 5.027 | 3.7703 | 2.5135 | 1.2568

## Retrospectiva Sprint 2
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA
La organización de las tareas ha mejorado por lo que no se han amontonado las tareas. | La frecuencia de las reuniones. | Realizar reuniones de dailys todos los días en vez de únicamente los días de clase.
Las tareas se han comenzado antes y repartido mejor entre la duración del Sprint. En consecuencia, el equipo ha tenido una carga de trabajo más equilibrada. | Duración del sprint. | Dedicar 3 semanas reales al sprint, priorizando esta actividad frente a otras.
Se han tenido en cuenta las mejoras propuestas en el anterior sprint entre las que se encuentran, organizar reuniones y crear historias de usuario mas descriptivas.